## 修正スケジュール
■スケジュール
項番 | 項目 | 担当者1 | 担当者2 | 開始 | 終了 | 予定 | 2025-10-01 | [30 empty] | 2025-11-01 | [30 empty] | 2025-12-02 | [30 empty] | 2026-01-02 | [29 empty] | 2026-02-01 | [29 empty] | 2026-03-03 | [30 empty] | 2026-04-03
|  |  |  | 予定日 | 予定日 | 工数 | time axis 2025-10-01 to 2026-05-03
1 | reCAPTCHA登録 | 石上 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 1 | bar: 2025-10-06
2 | 動作確認 | 酒井 | 村越 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 1 | bar: 2025-10-07; 2025-10-12; 2025-10-25
3 | デバッグ | 石上 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0.5 | bar: 2025-10-08
4 | デバッグ動作確認 | 酒井 | 村越 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 1 | bar: 2025-10-09
5 | リリース前確認 | 石上 | 伊藤 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | bar: 2025-10-14; 2025-10-19
6 | デモサイト納品 | 石上 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | bar: 2025-10-15; 2025-10-19; 2025-12-23 to 2025-12-24; 2025-12-30 to 2025-12-31
7 | 受入テスト | お客様 |  | 2025-10-16 | 2025-10-22 | bar: 2025-10-16 to 2025-10-17; 2025-10-20 to 2025-10-22; 2025-10-26; 2025-11-01
8 | 受入テスト(戻り対応) | 石上 |  | 2025-10-16 | 2025-10-22 | bar: 2025-10-16 to 2025-10-17; 2025-10-20 to 2025-10-22; 2025-10-26; 2025-11-01
9 | 本適用 | 石上 | 村越 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | bar: 2025-10-23; 2025-12-23 to 2025-12-24; 2025-12-30 to 2025-12-31
10 | bar: 2025-12-23 to 2025-12-24; 2025-12-30 to 2025-12-31
11 | bar: 2026-01-06 to 2026-01-07
12 | bar: 2026-01-13 to 2026-01-14
13 | bar: 2026-01-13 to 2026-01-14
14 | bar: 2026-01-20 to 2026-01-21; 2026-01-27 to 2026-01-28
15 | bar: 2026-02-03 to 2026-02-04; 2026-02-10 to 2026-02-11; 2026-02-17 to 2026-02-18
16 | bar: 2026-02-03 to 2026-02-04; 2026-02-10 to 2026-02-11; 2026-02-17 to 2026-02-18
17
18
19 | bar: 2026-02-24 to 2026-02-25; 2026-03-03; 2026-03-09 to 2026-03-10; 2026-03-16 to 2026-03-17
20 | bar: 2026-03-23 to 2026-03-24; 2026-03-30 to 2026-04-01; 2026-04-07 to 2026-04-08
21 | bar: 2026-03-23 to 2026-03-24; 2026-03-30 to 2026-04-01; 2026-04-07 to 2026-04-08
22
23 | bar: 2026-04-14
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91